**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Белогорский

29.03.2021 № 17-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Социально - экономического

развитии территории муниципального образования

Белогорский сельсовет Беляевского района

 Оренбургской области на 2020-2024 гг.»

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 01.10.2019 № 60-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Белогорский сельсовет:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 г.г.» за 2020 год согласно приложению.

 2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Белогорский сельсовет в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего возложить на специалиста 1 категории К.Н. Бисикенову.

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования**.**

Глава муниципального образования

Белогорский сельсовет И.В. Карих

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | администрации Беляевского района, прокурору, специалисту администрации Бисикеновой К.Н., в дело. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрациимуниципального образования Белогорский сельсоветБеляевского района Оренбургской областиот 29.03.2021 № 17-п |

 Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

территории муниципального образования Белогорский сельсовет

 на 2020-2024 годы» за 2020 год

 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Белогорский сельсовет от 01.11.2019 № 68-п с изменениями от 30.03.2020 № 28-п. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Белогорский сельсовет.

 Целью Программы является:

 - повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг;

 - стимулирование рационального использования энергетических ресурсов

и повышение энергетической эффективности экономики поселения;

 - создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

 - создание условий комфортного проживания, жилищного обеспечения населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения;

 - активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

 - поддержание жилищного фонда поселения в удовлетворительном состоянии;

 - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня;

 - привлечение населения к охране правопорядка путем создания добровольной народной дружины;

 - реализация полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 - территориальное планирование территории муниципального образования;

 - улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов;

 - создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;

 - повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

 - совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

 - совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном образовании Белогорский сельсовет, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

 - составлен уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования Белогорский сельсовет в части расходов местного бюджета;

 - ассигнования местного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 8 374 686,00 рублей;

 - внесены изменения в сводную бюджетную роспись за 2020 год, лимиты бюджетных обязательств за 2020 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2021 составило:

 доходы – 8 267 380,46 рублей (100 %);

 расходы – 8 257 263,92 рублей (98,6%);

 профицит - 10116,54 рублей.

 Реализация в 2020 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

 - исполнение местного бюджета по расходам на 98,6 %;

 - отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

 Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2020год

 Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Белогорского сельсовета от 17.11.2016 № 94-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет».

Оценка степени реализации мероприятий

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы»

за 2020 год

 Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения.  | уровень исполнения | 3452,6 | 3338,0 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 |  выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

 Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2 «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | %от плана | 95-100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

 Степень реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования Белогорский сельсовет» (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обваловка и сдвигание свалок, Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах | % | 100 | 100 | 0 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Страхование добровольных народных дружинников | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 |  выполнен |
| 3 | Противопожарные мероприятия | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4«Обеспечение пожарной безопасности» (СР8):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 |  Выполнение первичных мер пожарной безопасности увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 5 «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 0 показателем в связи с коронавирусом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 0 | 0 | Не выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 0 | 0 | Не выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Физическая культура и спорт» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 0 показателем в связи с коронавирусом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения;- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  | проценты | 30 | 0 | 0 | Не выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (СР11):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Создание условий для исполнения переданных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке |  % | 100 | 100 | 1 |  выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

 ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2020 году (Зп):6028,4 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2020 году (Зф): 5908,0 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 5908,0/6028,4= 0,980

Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,980 = 0,02=1

Оценка степени достижения цели и решения задач программы

(СРп/п) - степень реализации программы таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1.

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,980\*1=0,98 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 8

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году2019 год | отчетный год 2020 |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения;создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления;повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год. | Тыс.руб. | 6 955,5 | 6 028,4 | 5 908,00 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения.  | Тыс.руб. | 3 303,5 | 3 452,6 | 3 338,0 |  |
| 2 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб. | 46,2 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | Тыс.руб. | 91,5 | 281,8 | 276,1 |  |
| 7 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Тыс.руб. | 100,8 | 83,9 | 83,9 |  |
| 8 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | Тыс.руб. | 94,8 | 5,1 | 5,1 |  |
| 9 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Тыс.руб. | 3279,4 | 881,9 | 881,9 |  |
| 10 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения;- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | Тыс.руб. | 23,3 | 5,0 | 5,0 |  |
| 11 | Проведение массовых мероприятий в сфере молодежной политике | Тыс.руб. | 24,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Белогорский сельсовет | Тыс.руб. | 89,9 | 99,7 | 99,7 |  |
| 13 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью предоставленных социальных выплат | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Таблица 9**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

Белогорский сельсовет на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Кодбюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2017-2019 годы» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | Х | Х | Х | 6 114,1 | 6 017,0 | 6 017,0 | 5 896,6 |
|  | Подпрограмма 1. | Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Белогорского сельсовета | всего | 427 | Х | Х | 3 330,7 | 3 452,6 | 3 452,6 | 3 338,0 |
|  | Подпрограмма 2. | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования  | всего | 427 | Х | Х | 69,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Комплексное благоустройство территории муниципального образования  | всего | 427 | Х | Х | 150,0 | 281,8 | 281,8 | 276,1 |
|  | Подпрограмма 4. | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования  | всего | 427 | Х | Х | 107,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
|  | Подпрограмма 5. | Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования  | всего | 427 | Х | Х | 986,9 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 |
|  | Подпрограмма 6. | Развитие физической культуры, спорта  | всего | 427 | Х | Х | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Подпрограмма 7. | Осуществление отдельных государственных полномочий | всего | 427 | Х | Х | 1 290,1 | 1 060,1 | 1 060,1 | 1 060,1 |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0100 | 0200000000 | 3 330,7 | 3 452,6 | 3 452,6 | 3 338,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Озеленение территории поселении» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0503 | 0230290740 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0503 | 0230390790 | 50,0 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
|  | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0503 | 023490800 | 80,0 | 194,1 | 188,3 | 188,3 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0309 | 0240190220 | 90,0 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0801 | 0250100000 | 2 277,0 | 2 068,9 | 2 068,9 | 2 068,9 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 1102 | 0260190660 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 6.2. | «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 1001 | 0210370700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0203 | 0270151180 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

**Таблица 10**

Сведения
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Белогорский сельсовет и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2017-2019 годы » | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | всего, в том числе: | 6 017,0 | 5 896,6 |
| бюджет поселения | 5 133,4 | 5 013,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 751,2 | 751,2 |
| федеральный бюджет | 132,4 | 132,4 |
|  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 3 296,9 | 3 292,2 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 44,110,932,7 | 44,110,932,7 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 6. | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 194,1 | 188,3 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 7 | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
|  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 83,9 | 83,9 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 9 | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 2 068,9 | 2 068,9 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 10 | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 11 | Основное мероприятие 6.2. | «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 12. | Основное мероприятие 7.1. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 99,7 | 99,7 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 13. | Основное мероприятие 6.3. | «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |