**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Белогорский

13.04.2022 № 41/1-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Социально - экономического

развития территории муниципального образования Белогорский

сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 г.г.»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 01.10.2019 № 60-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Белогорский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 г.г.» за 2021 год согласно приложению.

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Белогорский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantf1://27512806.0/)**.**

Глава администрации

муниципального образования И.В. Карих

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, специалисту администрации Бисикеновой К.Н., в дело. |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 01.11.2019. № 68-п, и внесены изменения от 30.03.2020 № 28-п. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Белогорский сельсовет.

Целью Программы является:

-повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг;

- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов

и повышение энергетической эффективности экономики поселения;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий комфортного проживания, жилищного обеспечения населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

-поддержание жилищного фонда поселения в удовлетворительном состоянии;

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня;

- привлечение населения к охране правопорядка путем создания добровольной народной дружины;

- реализация полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- территориальное планирование территории муниципального образования;

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

- совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

-совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном образовании Белогорский сельсовет, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования Белогорский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2021 год утверждены в сумме 6 413 070,00 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись за 2021 год, лимиты бюджетных обязательств за 2021 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2022 составило:

доходы – 10 379 801,88 рублей (102 %);

расходы – 9 937 585,91 рублей (97,9%);

профицит - 442 215,97 рублей.

Реализация в 2021 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 97,9 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2021год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Белогорского сельсовета от 01.11.2016 № 68-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет».

**Оценка степени реализации мероприятий**

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы»

за 2021 год

Степень реализации основного мероприятия 1подпрограммы 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | уровень исполнения | 3477,2 | 3321,4 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2 «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет  (ГКУ) | %  от плана | 95-100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Белогорский сельсовет » (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обваловка и сдвигание свалок, Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Страхование добровольных народных дружинников | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Противопожарные мероприятия | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4«Обеспечение пожарной безопасности » (СР8 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Выполнение первичных мер пожарной безопасности увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 5 «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 0 показателем в связи с коронавирусом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 0 | 0 | Не выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 0 | 0 | Не выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Физическая культура и спорт» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 0,5 показателем в связи с коронавирусом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | проценты | 14,4 | 14,4 | 0,5 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (СР11):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Создание условий для исполнения переданных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2021 году (Зп):6403,3 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2021 году (Зф): 6247,5 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 6247,5/6403,3= 0,98

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,980 = 0,02=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+0+0,5)/10 =0,85.

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,980\*1=0,98 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 8

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году  2020 год | отчетный год 2021 | |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения;  создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления;  повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;  выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год. | Тыс.руб. | 6028,4 | 6403,3 | 6247,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | Тыс.руб. | 3464,0 | 3477,2 | 3321,4 |  |
| 2 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб. | 20,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 3 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | Тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 6 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | Тыс.руб. | 281,8 | 536,5 | 536,5 |  |
| 7 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Тыс.руб. | 83,9 | 156,8 | 156,8 |  |
| 8 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | Тыс.руб. | 5,1 | 4,3 | 4,3 |  |
| 9 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Тыс.руб. | 831,0 | 853,0 | 853,0 |  |
| 10 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,  - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | Тыс.руб. | 5,0 | 14,4 | 14,4 |  |
| 11 | Проведение массовых мероприятий в сфере молодежной политике | Тыс.руб. | 0,0 | 11,2 | 11,2 |  |
| 12 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Белогорский сельсовет | Тыс.руб. | 99,7 | 102,0 | 102,0 |  |
| 13 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью предоставленных социальных выплат | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Таблица 9**

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Белогорский сельсовет на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код[бюджетной классификации](garantf1://70308460.100000/) | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2017-2019 годы» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | Х | Х | Х | 6356,6 | 6403,3 | 6403,3 | 6247,5 |
|  | Подпрограмма 1. | Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Белогорского сельсовета | всего | 427 | Х | Х | 3380,7 | 3477,2 | 3477,2 | 3321,4 |
|  | Подпрограмма 2. | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования | всего | 427 | Х | Х | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Комплексное благоустройство территории муниципального образования | всего | 427 | Х | Х | 750,1 | 546,5 | 546,5 | 546,5 |
|  | Подпрограмма 4. | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования | всего | 427 | Х | Х | 106,0 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
|  | Подпрограмма 5. | Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования | всего | 427 | Х | Х | 768,2 | 853,3 | 853,3 | 853,3 |
|  | Подпрограмма 6. | Развитие физической культуры, спорта | всего | 427 | Х | Х | 15,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Подпрограмма 7. | Осуществление отдельных государственных полномочий | всего | 427 | Х | Х | 1154,7 | 1154,7 | 1154,7 | 1154,7 |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0100 | 0210110000 | 3380,7 | 3477,2 | 3477,2 | 3321,4 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Озеленение территории поселении» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0503 | 0230290740 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0503 | 0230390790 | 40,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0503 | 0230400000 | 700,1 | 534,8 | 534,8 | 534,8 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0310 | 0240200000 | 106,0 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0801 | 0250100000 | 768,2 | 853,3 | 853,3 | 853,3 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 1102 | 0260190660 | 15,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | 427 | 0203 | 0270151180 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |

**Таблица 10**

**Сведения  
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Белогорский сельсовет и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет на 2020-2024 годы » | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | всего, в том числе: | 6403,3 | 6247,5 |
| бюджет поселения | 6047,4 | 5891,6 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 8,4 | 8,4 |
| федеральный бюджет | 302,7 | 302,7 |
| внебюджетный | 44,8 | 44,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 3477,2 | 3321,4 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.2. | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 1,7 | 1,7 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 5. | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 280,9  8,4  200,7  44,8 | 280,9  8,4  200,7  44,8 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| внебюджетный |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 161,1 | 161,1 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 7. | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 853,3 | 853,3 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 8. | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 14,4 | 14,4 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
|  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 7.1. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет | бюджет поселения | 102,0 | 102,0 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
|  |  |  |