**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Белогорский

25.04.2024 № 36-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Социально -экономического

развития территории муниципального образования Белогорский

сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 08.11.2022 № 74-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Белогорский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет» за 2023 год, согласно приложению.

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Белогорский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantf1://27512806.0/) в газете «Вестник Белогорского сельсовета».

Глава муниципального образования

Белогорский сельсовет И.В. Карих

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, бухгалтеру, в дело. |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет» за 2023 год**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Белогорский сельсовет от 21.12.2022 № 82-п, и внесены изменения от 16.02.2023 №17-п, от 20.03.2023 №19-п, от 11.07.2023 №44-п, от 28.09.2023 №61-п. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Белогорский сельсовет.

Целью Программы является:

-повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг;

- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов

и повышение энергетической эффективности экономики поселения;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий комфортного проживания, жилищного обеспечения населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- поддержание жилищного фонда поселения в удовлетворительном состоянии;

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня;

- привлечение населения к охране правопорядка путем создания добровольной народной дружины;

- реализация полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий погражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- территориальное планирование территории муниципального образования;

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

-совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

-совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном образовании Белогорский сельсовет, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. -

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования Белогорский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 11 767 600,00 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись за 2023 год, лимиты бюджетных обязательств за 2023 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2024 составило:

доходы – 14 365 989,89 рублей (101 %);

расходы – 14 393 864,11 рублей (99%);

дефицит - 27 874,22 рублей.

Реализация в 2023 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» за 2023год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Белогорского сельсовета от 08.11.2022 № 74-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет»,

**Оценка степени реализации мероприятий**

Программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

за 2023 год

Степень реализации основного мероприятия 1комплекс процессных мероприятий 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | уровень исполнения | 3002,4 | 2954,6 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 комплекс процессных мероприятий 2 «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет  (ГКУ) | %  от плана | 0 | 0 | 0 | невыполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 4 комплекс процессных мероприятий 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Белогорский сельсовет » (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обваловка и сдвигание свалок, Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 комплекс процессных мероприятий 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Страхование добровольных народных дружинников | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Противопожарные мероприятия | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 комплекс процессных мероприятий 4«Обеспечение пожарной безопасности » (СР8):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Выполнение первичных мер пожарной безопасности увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 комплекс процессных мероприятий 5 «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 комплекс процессных мероприятий 6 «Физическая культура и спорт» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 0,5 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | проценты | 100 | 0 | 0 | невыполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 комплекс процессных мероприятий 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (СР11):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Создание условий для исполнения переданных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2023 году (Зп):14 482,0 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2023 году (Зф): 14 375,7 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 14 375,7/14 482,0= 0,993

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,993 = 0,007=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1.

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,993\*1=0,99 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к порядку разработки, реализации  и оценки эффективности  муниципальных программ  муниципального образования  Белогорский сельсовет |

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату\* |
| Цель муниципальной программы Белогорского сельсовета «Социально-экономическое развитие муниципального образования Белогорский сельсовет» - «Решение ключевых социально-экономических проблем территории МО Белогорский сельсовет» | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот в тыс.руб | 228,0 | 228,0 | 228,0 |  |
| 2 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации | кв. метров | 202,1 | 202,1 | 202,1 |  |
| 5 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | кол-во | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 22 | 20 | 3 |  |
| 8 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Укрепление материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций | процентов | 35 | 35 | 40 |  |
| 10 | Минимизация рисков материально-имущественного ущерба для населения и территорий | процентов | 5 | 5 | 5 |  |
| 11 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 12 | Охват населения оповещаемого системой оповещения. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Организация и проведение антитеррористической защищенности жизненно-важных потенциально-опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения вих общей | процентов | 80 | 90 | 90 |  |
| 15 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | штук | 90 | 90 | 90 |  |
| 16 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | метров | 391 | 850 | 250 |  |
| 17 | Подготовка проектов межевания | Кол-во | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Содержание и ремонт водопроводной сети | метров | 100 | 100 | 50 |  |
| 19 | Насаждение деревьев, озеленение территории поселения | Кол-во | 25 | 30 | 40 |  |
| 20 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Кол-во | 5 | 5 | 5 |  |
| 21 | Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах(ликвидация несанкционированных свалок) | процентов | 25 | 25 | 25 |  |
| 22 | Покос сорной травы | метров | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Увеличение количества мероприятий направленных на отдых и занятость подростков и молодежи на территории поселения | Кол-во | 40 | 45 | 45 |  |
| 24 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | процент | 30 | 30 | 30 |  |
| 25 | Количество физкультурно-спортивных мероприятий в год | единиц | 0 | 0 | 10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к порядку разработки, реализации  и оценки эффективности  муниципальных программ  муниципального образования  Белогорский сельсовет |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Белогорского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» | (всего), в том числе: | 11709,4 | 14482,0 | 14482,0 | 14375,7 |
| федеральный бюджет | 128,5 | 1717,4 | 1717,4 | 1717,4 |
| областной бюджет | 3432,8 | 3432,8 | 3432,8 | **3432,8** |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 8148,1 | 8331,8 | 8331,8 | 8225,5 |
| внебюджетные источники |  | 1000,0 | 1000,0 | **1000,0** |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Белогорский сельсовет» N 1 | (всего), в том числе: | 3522,9 | 3469,6 | 3469,6 | 3398,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 3522,9 | 3469,6 | 3469,6 | 3398,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Структурный элемент муниципальной программы «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 2 | (всего), в том числе: | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Структурный элемент муниципальной программы «Осуществление отдельных государственных полномочий» №3 | (всего), в том числе: | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| федеральный бюджет | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 4 | (всего), в том числе: | 201,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 201,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Структурный элемент муниципальной программы «Дорожная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет»N 5 | (всего), в том числе: | 4852,0 | 7662,7 | 7627,9 | 7627,9 |
| федеральный бюджет |  | 1588,9 | 1588,9 | 1588,9 |
| областной бюджет | 3432,8 | 3432,8 | 3432,8 | 3432,8 |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 1419,2 | 1641,0 | 1641,0 | 1606,3 |
| внебюджетные источники |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 7 | Структурный элемент муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» №6 | (всего), в том числе: | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Структурный элемент муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 7 | (всего), в том числе: | 466,9 | 668,8 | 668,8 | 668,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 466,9 | 668,8 | 668,8 | 668,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 8 | (всего), в том числе: | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Белогорский сельсовет»№9  Структурный элемент муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» №10 | (всего), в том числе: | 2436,1 | 2445,4 | 2445,4 | 2445,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 2436,1 | 2445,4 | 2445,4 | 2445,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| (всего), в том числе: | 32,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 32,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к порядку разработки, реализации  и оценки эффективности  муниципальных программ  муниципального образования  Белогорский сельсовет |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | | Фактический срок реализации | | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: Обеспечение бюджетного процесса в Белогорском сельсовете Беляевского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат): Организация и составление бюджета Белогорского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка мероприятия: Проект бюджета Белогорского сельсовета на 2024г. и плановый период 2025-2026гг | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 15.11.2023 |  | 15.11.2023 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат):Исполнение бюджета поселения по доходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | . Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по расходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат): Обеспечение реализации программы «Социально-экономическое развитие территории Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы» | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н |  | 15.03.2024 |  | 15.03.2024 |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат): Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет форма 0503169 | . Специалист 1 категории Бисикенова К.Н |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат): Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка мероприятия: Утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 15.11.2023 |  | 15.11.2023 |  |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий  «Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование задачи: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат): Постановка на государственный кадастровый учёт и обеспечение регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка мероприятия: получение выписок из Единого государственного реестра по объектам муниципальной собственности. | Специалист 1 категории | 09.01.2023 | 31.12.2023г. | 09.01.2023 | 31.12.2023г. |  |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет по первичному воинскому учёту | Специалист по воинскому учету |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание благоприятных условий и санитарного состояния на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонту памятников, кошению травы в местах массового пребывания населения, обваловке свалок, установка и ремонт детских площадок . | Глава администрации Карих И.В.. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: организация безопасности и поддержание правопорядка на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат):участие в разработке мероприятий в сфере профилактики правонарушений, Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам с ДПК, по опашке населенных пунктов, страхованию членов ДНД. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие (результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка мероприятия : подписание актов выполненных работ по договорам на уличное освещение, текущий ремонт дорог, очистку дорог от снега. | Глава администрации Карих И.В.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 6 | Комплексы процессных мероприятий «Территориальное планирование и градостроительная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат):постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, обеспечение регистрации права муниципальной собственности, приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка мероприятия :подписание акта выполненных работ по составлению схем границ населенных пунктов. | Заместитель главы администрации Шестерина Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: модернизации систем водоснабжения, организация и содержание мест захоронения, озеленение территории поселения, обеспечение мероприятий по благоустройству, содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие (результат):повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, содержание и текущий ремонт мест захоронения, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок, установка и содержание контейнеров накопления твердых коммунальных отходов, заключение договора о вывозе ТКО.Мероприятия направленные на реализацию приоритетных проектов. Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка мероприятия:подписание актов выполненных работ по уборке территории, сдвигание свалок, по обустройству кладбищ, обустройство памятника участникам Великой Отечественной войны и территории в п. Белогорский, по высадке саженцев, ремонту водопровода, устранение утечек. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 8. | « Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи:реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат) Повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения молодых семей, поддержка отдельных категорий молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, строительство индивидуального жилья |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание плана мероприятий на 2024 год. | Заместитель главы администрации Шестерина Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 9. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи:организация и проведение культурно массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, текущий ремонт помещений учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие(результат): Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий,  повышение доступности и качества библиотечных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения МО Белогорский сельсовет, подписание плана мероприятий на 2023 год. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Наименование задачи: организация и проведение спортивных массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Мероприятие(результат): увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание плана мероприятий на 2023 год | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |