АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Белогорский

06.02.2025                                                                                             № 7-п

Об утверждении мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний период 2025 года

на территории Белогорского сельсовета

В  соответствии  с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от    06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», статьей  30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования Белогорский сельсовет,  в целях предотвращения возникновения и распространения пожаров, гибели и травмирования  людей и животных, сохранности материальных ценностей от пожаров:

1.	Утвердить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории сельсовета в весенне-летний период 2025 года согласно приложению 1.

2.	Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2025 года согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  на  сайте муниципального образования Белогорский сельсовет  http://белогорский.сельсовет56.рф  и  газете «Вестник Белогорского сельсовета».

Глава муниципального образования

Белогорский сельсовет                                                                        И.В. Карих

Разослано: руководителям организаций и учреждений, администрации    района, прокурору, в дело

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 06.02.2025 № 7-п |
| --- | --- |

Мероприятия

по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, объектов

экономики в весенне-летний период 2025 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения: |
| --- | --- | --- |
|  | принять нормативно-правовые акты о подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года | До 01.03.2025г |
|  | заключить договора с хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности на проведение работ по опашке населенных пунктов, а также по опахиванию зоны горения при пожаре и подвозу воды | 28.04.2025 г |
|  | продолжить проведение разъяснительной работы с населением по профилактике пожаров, по очистке территорий частных подворий от сухой растительности, мусора, навоза | до 30.04.2025г. |
|  | организовать проведение сходов граждан, инструктажей, бесед по предупреждению пожаров с вручением памяток о мерах пожарной безопасности под роспись | до 30.05.2025г. |
|  | произвести опашку вокруг населенных пунктов, общественных свалок мусора по периметру противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров | 30.05.2025г |
|  | обеспечить готовность пожарной техники | До 01.03.2025г |
|  | проверить и обеспечить исправность источников наружного водоснабжения предназначенных для пожаротушения, обеспечить возможность подвоза воды для заправки пожарных машин при осуществлении локализации и ликвидации очагов возгорания, удаленных от источников водоснабжения | До 30.04.2025г |
|  | на территориях населенных пунктов проверить работоспособность установленных средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | До 10.04.2025г. |
|  | организовать работу и принять необходимые меры по противопожарному прикрытию населённых пунктов, не подпадающих в зону нормативного прибытия подразделений пожарной охраны | в течение всего пожароопасного периода |
|  | рекомендовать правообладателям земельных участков (собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы | в течение всего пожароопасного периода |
|  | в случае повышения пожарной опасности в течение летнего периода вводить на территории муниципального образования особый противопожарный режим с установлением дополнительных требований пожарной безопасности. | в течение всего пожароопасного периода |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 06.02.2025 № 7-п |
| --- | --- |

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний период 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование состояния источников наружного водоснабжения | МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» | до 01.03.2025 |
| 2 | Обследование состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения | МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» | до 01.03.2025 |
| 3 | Обеспечение населенных пунктов: -противопожарным запасом воды; -пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой (мотопомпами) | Глава муниципального образования, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» | На весь период |
| 4 | Обеспечение объектов и территории первичными средствами пожаротушения | Глава муниципального образования | На весь период |
| 5 | Создание защитных противопожарных минирализованных полос вокруг населенных пунктов | Глава муниципального образования | По мере необходимости |
| 6 | Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке мест летнего отдыха детей | Специалист муниципального образования | На весь период |
| 7 | Проверка готовности системы связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров | Глава муниципального образования | До 01.05.2025 |
| 8 | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, ремонт электрических сетей и т.д.) | Глава муниципального образования | До 01.05.2025 |
| 9 | Создание резервов горюче-смазочных материалов. | Глава муниципального образования | Постоянно |
| 10 | Уборка от мусора земельных участков, уборка сухостоя, вырубка деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара (с уборкой порубочных остатков) в придорожной полосе | Глава муниципального образования | На весь период |
| 11 | Контроль за проведением выжигания травы, стерни, соломы и иных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающие к землям населенных пунктов. | Глава муниципального образования | На весь период |
| 12 | Подготовка мест для временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону природных пожаров | Глава муниципального образования | До 01.05.2025 |
| 13 | В период праздничных мероприятий совместно с органами, в сферу ведения которых входит осуществление государственного пожарного надзора, рабочими группами организация патрулирования мест массового отдыха населения. | Глава муниципального образования | Май-июль |
| 14 | Организация целенаправленной работы среди населения, в том числе через средства массовой информации по вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. На проводимых встречах (сходах) с гражданами проведение занятий по обучению действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации | Глава муниципального образования | Апрель-май |
| 15 | Проведение надзорно-профилактической операции «Жилище-2025» | Глава муниципального образования | Весь период |