**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Белогорский

10.03.2025 № 31-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Социально - экономического

развития территории муниципального образования Белогорский

сельсовет Беляевского района Оренбургской области »

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 08.11.2022 № 74-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Белогорский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономического развития территории муниципального образования Белогорский сельсовет» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Белогорский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantf1://27512806.0/)**.**

Глава муниципального образования

Белогорский сельсовет И.В. Карих



|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, специалисту администрации Бисикеновой К.Н., в дело. |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономического развития территории муниципального образования Белогорский сельсовет» за 2024 год**

Муниципальная программа «Социально-экономического развития территории муниципального образования Белогорский сельсовет» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Белогорский сельсовет от 21.12.2022г. № 82-п, и внесены изменения от 16.02.2023 №17-п, от 20.03.2020г. №19-п, от 11.07.2023 №44-п, от 28.09.2023 №61-п., от 09.01.2024 №1-п, от 16.02.2024 №17-п, от 01.10.2024 №66-п, от 26.12.2024 №98-п. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Белогорский сельсовет.

Целью Программы является:

-повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг;

- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов

и повышение энергетической эффективности экономики поселения;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий комфортного проживания, жилищного обеспечения населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- поддержание жилищного фонда поселения в удовлетворительном состоянии;

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня;

- привлечение населения к охране правопорядка путем создания добровольной народной дружины;

- реализация полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- территориальное планирование территории муниципального образования;

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

- совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

-совершенствование организации муниципальной службы в МО Белогорский сельсовет, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Белогорский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 10 812 525,00 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись за 2024 год, лимиты бюджетных обязательств за 2024 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2025 составило:

доходы – 14 586 977,26 рублей (100 %);

расходы – 14 568 324,05 рублей (100%);

дефицит - 0,00 рублей.

Реализация в 2024 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 100 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» за 2024год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Белогорского сельсовета от 08.11.2022 № 74-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белогорский сельсовет»,

**Оценка степени реализации мероприятий**

Программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

за 2024 год

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Белогорский сельсовет» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | уровень исполнения | 3843,1 | 3833,3 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Белогорский сельсовет, финансовое обеспечение мероприятий по подготовке технической документации на объекты недвижимости для поставки на кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет  (ГКУ) | %  от плана | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» (СР3):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов; | Усл.ед | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет»(СР4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Страхование добровольных народных дружинников | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Обеспечение безопасности на территории МО Белогорский сельсовет | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Выполнение первичных мер пожарной безопасности увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности | % | 100 | 0 | 0 | Не выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 850 | 850 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 95 | 95 | 1 | выполнен |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | метр | 60 | 60 | 1 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР5= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и градостроительная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» СР6

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Подготовка проектов межевания | Кол-во | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1) /1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет» СР7

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Тыс.руб. | 4,2 | 4,2 | 1 | выполнен |
| 2 | Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах(ликвидация несанкционированных свалок) | Кол-во | 20 | 20 | 1 | выполнен |
| 3 | Покос сорной травы | метр | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 4 | Озеленение территории, высадка саженцев | Кол-во | 20 | 20 | 1 | выполнен |
| 5 | Содержание и ремонт водопроводной сети | Пог. метр | 300 | 100 | 0,3 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР7 = (1)/4,3=0,2

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» (СР8):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества мероприятий направленных на отдых и занятость подростков и молодежи на территории поселения | Кол-во | 15 | 15 | 1 | не выполнен |

Таким образом, СР8=(1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=1

Степень реализации комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 0,5 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | проценты | 100 | 0 | 0 | Не выполнен |

Таким образом, СР10= (0,5)/0=0

Степень реализации комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровой политики в органах местного самоуправления»

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Повышение квалификации специалистов муниципального образования , повышения уровня знания в оказании квалифицированных услуг населению. | Кол-во | 0 | 2 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/2=2

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2024 году (Зп):14 595,4 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2024 году (Зф): 14 568,3 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 14 568,3/14 595,4= 0,998

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,998 = 0,002=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+0,2+1+1+1+2)/11 = 1,02

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,998\*1=100 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

Таблица 8

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году  2023 год | отчетный год 2024 | |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Цель муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» - «Решение ключевых социально-экономических проблем территории муниципального образования Белогорский сельсовет и создание комфортных условий жизнедеятельности населения» | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот  тыс.руб. | 228,0 | | 228,0 | 228,0 |  |
| 1.2 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процент | 100 | | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент | 100 | | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации | Кв. метров | 202,1 | | 202,1 | 202,1 |  |
| 1.5 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | Кол-во | 7 | | 7 | 7 |  |
| 1.6 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | Шт. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | Шт. | 4 | | 2 | 2 |  |
| 1.8 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов. | процент | 100 | | 100 | 100 |  |
| 1.9 | Укрепление материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций | процент | 30 | | 35 | 35 |  |
| 2.0 | Минимизация рисков материально-имущественного ущерба для населения и территорий | процент | 5 | | 5 | 5 |  |
| 2.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц | 3 | | 6 | 6 |  |
| 2.2 | Охват населения оповещаемого системой оповещения. | процент | 100 | | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Организация и проведение антитеррористической защищенности жизненно-важных потенциально-опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан | процент | 100 | | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения | процент | 100 | | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процент | 95 | | 95 | 95 |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | метров | 850 | | 60 | 60 |  |
| 2.7 | Подготовка проектов межевания | Кол-во | 1 | | 1 | 1 |  |
| 2.8 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Тыс.руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах(ликвидация несанкционированных свалок) | Кол-во | 27 | | 25 | 30 |  |
| 3.0 | Покос сорной травы | метров | 250 | | 100 | 300 |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт водопроводной сети | Пог. метр | 400 | | 300 | 200 |  |
| 3.2 | Уплата налога на имущество организаций | Тыс. руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Увеличение количества мероприятий направленных на отдых и занятость подростков и молодежи на территории поселения | Кол-во | 10 | | 15 | 15 |  |
| 3.4 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | процент | 20 | | 20 | 20 |  |
| 3.5 | Средства передаваемые в районный бюджет по соглашению на ДК | Тыс. руб. | 1338,8 | | 1400,0 | 1473,5 |  |
| 3.6 | Количество физкультурно-спортивных мероприятий в год | единиц | 0 | | 0 | 0 |  |

Таблица 9

**ОТЧЕТ**

**об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета**

**Белогорского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» | (всего), в том числе: | 10802,5 | 14595,4 | 14595,4 | 14568,3 |
| федеральный бюджет | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,,4 |
| областной бюджет | 1317,9 | 4317,9 | 4317,9 | 4317,9 |
| районный бюджет | 874,2 | 1370,6 | 1370,6 | 13706 |
| бюджет сельсовета | 8456,2 | 8340,4 | 8340,4 | 8313,3 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 412,1 | 412,1 | 412,1 |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Белогорский сельсовет» N 1 | (всего), в том числе: | 3884,8 | 3843,1 | 3843,1 | 3833,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 3884,8 | 3843,1 | 3843,1 | 3833,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Структурный элемент муниципальной программы «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 2 | (всего), в том числе: | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Структурный элемент муниципальной программы «Осуществление отдельных государственных полномочий» №3 | (всего), в том числе: | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| федеральный бюджет | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 4 | (всего), в том числе: | 51,0 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 51,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |
| внебюджетные источники |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 6. | Структурный элемент муниципальной программы «Дорожная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет»N 5 | (всего), в том числе: | 1532,5 | 4660,3 | 4660,3 | 4655,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 1532,5 | 1660,3 | 1660,3 | 1655,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7. | Структурный элемент муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» №6 | (всего), в том числе: | 10,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 10,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8. | Структурный элемент муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 7 | (всего), в том числе: | 2868,1 | 3038,8 | 3038,8 | 3030,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1317,9 | 1317,9 | 1317,9 | 1317,9 |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 1183,1 | 1353,8 | 1353,8 | 1345,8 |
| внебюджетные источники | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| 9. | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» N 8 | (всего), в том числе: | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10. | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Белогорский сельсовет»№9  Структурный элемент муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» №10  Структурный элемент муниципальной программы  «Развитие кадровой политики в органах местного самоуправления» №11 | (всего), в том числе: | 2302,3 | 2453,8 | 2453,8 | 2449,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 2302,3 | 2453,8 | 2453,8 | 2449,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11. | (всего), в том числе: | 14,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 14,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12. | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Белогорский сельсовет»№9  Структурный элемент муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» №10 | (всего), в том числе: | 0,00 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 0,00 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Таблица 10

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | | Фактический срок реализации | | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: Обеспечение бюджетного процесса в Белогорском сельсовете Беляевского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат): Организация и составление бюджета Белогорского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка мероприятия: Проект бюджета Белогорского сельсовета на 2025г. и плановый период 2026-2027гг | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 15.11.2024 |  | 15.11.2024 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат):Исполнение бюджета поселения по доходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | . Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 24.01.2025 |  | 24.01.2025 |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по расходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 24.01.2025 |  | 24.01.2025 |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат): Обеспечение реализации программы «Социально-экономическое развитие территории Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы» | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н |  | 15.03.2025 |  | 15.03.2025 |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат): Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет форма 0503169 | . Специалист 1 категории Бисикенова К.Н |  | 24.01.2025 |  | 24.01.2025 |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат): Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка мероприятия: Утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу | Специалист 1 категории Бисикенова К.Н. |  | 15.11.2024 |  | 15.11.2024 |  |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий  «Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование задачи: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат): Постановка на государственный кадастровый учёт и обеспечение регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка мероприятия: получение выписок из Единого государственного реестра по объектам муниципальной собственности. | Специалист 1 категории | 09.01.2024 | 31.12.2024г. | 09.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет по первичному воинскому учёту | Специалист по воинскому учету |  | 24.01.2025 |  | 24.01.2025 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий  «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание благоприятных условий и санитарного состояния на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонту памятников, кошению травы в местах массового пребывания населения, обваловке свалок, установка и ремонт детских площадок. | Глава администрации Карих И.В.. | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: организация безопасности и поддержание правопорядка на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат):участие в разработке мероприятий в сфере профилактики правонарушений, Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам с ДПК, по опашке населенных пунктов, страхованию членов ДНД. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 7. | Комплексы процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие (результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка мероприятия : подписание актов выполненных работ по договорам на уличное освещение, текущий ремонт дорог, очистку дорог от снега. | Глава администрации Карих И.В.. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 8 | Комплексы процессных мероприятий «Территориальное планирование и градостроительная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат):постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, обеспечение регистрации права муниципальной собственности, приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Контрольная точка мероприятия :подписание акта выполненных работ по составлению схем границ населенных пунктов. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи: модернизации систем водоснабжения, организация и содержание мест захоронения, озеленение территории поселения, обеспечение мероприятий по благоустройству, содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие (результат):повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, содержание и текущий ремонт мест захоронения, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок, установка и содержание контейнеров накопления твердых коммунальных отходов, заключение договора о вывозе ТКО. Мероприятия направленные на реализацию приоритетных проектов. Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по уборке территории, сдвигание свалок, по обустройству кладбищ, обустройство памятника участникам Великой Отечественной войны и территории в п. Белогорский, по высадке саженцев, ремонту водопровода, устранение утечек. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 10. | « Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Наименование задачи: реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Мероприятие (результат) Повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения молодых семей, поддержка отдельных категорий молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, строительство индивидуального жилья |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание плана мероприятий на 2025 год. | Специалист 1 категории Биребасова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 11. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Наименование задачи: организация и проведение культурно массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, текущий ремонт помещений учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Мероприятие(результат): Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий,  повышение доступности и качества библиотечных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 11,3 | Контрольная точка мероприятия: подписание соглашения о передачи части полномочий на реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, план мероприятий, акты выполненных работ по договорам на коммунальные услуги. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 12. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наименование задачи: проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Мероприятие (результат): увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Контрольная точка мероприятия: составление плана мероприятий по физической культуре и спорту и молодежной политики. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 13. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наименование задачи: осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет по первичному воинскому учёту | Специалист по воинскому учету |  | 24.01.2025 |  | 24.01.2025 |  |
| 14. | Комплексы процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Белогорский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наименование задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Мероприятие (результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Контрольная точка мероприятия : подписание актов выполненных работ по договорам на уличное освещение, текущий ремонт дорог, очистку дорог от снега. | Глава администрации Карих И.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |